### „  SPOSÓB NA EDUKACJĘ W WIŚNIOWEJ GÓRZE ”

### Projekt pn.  „ Sposób na edukację w Wiśniowej Górze” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027.

### Informacje o projekcie

### Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem

### Numer i nazwa Działania: FELD.08.07 Kształcenie ogólne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

### Beneficjent:

Gmina Andrespol

### Okres realizacji projektu:

01.02.2026 r.- 31.01.2028 r.

Cel projektu:

podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych u 276uczniów(145 dz./131 chł.)SP w Wiśniowej Górze i 144uczniów(58dz./86chł.) LO w Wiśniowej Górze, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w niekorzystnej sytuacji, podniesienie kwalifikacji 34(26K/8M) nauczycieli oraz doposażenie ww. placówek, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkole w okresie 01.02.2026 r.-31.01.2028r.

CELE SZCZEGÓLNE:

-Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów, w szczególnie z SPE.

-Poprawa jakości oferty edukacji placówki i efektywności kształcenia.

-Podniesienie pozostałych osiąganych wyników egzaminów i przygotowania uczniów do dalszej edukacji

-Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

-Doposażenie pracowni, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Osiągnięcie ww. celów przyczyni się do realizacji celu szczeg.FELD08.07. Zaplanowane działania są odpowiedzią na przeprowadzoną przed rozpoczęciem realizacji projektu diagnozą, która pozwoliła na zdefiniowanie kluczowych problemów i potrzeb uczniów szkół objętych wsparciem.

### Planowane efekty:

- Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 420 os.- (203 kobiety/217 mężczyźni)

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła, 1 liceum

- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 34 osób( 26 kobiet/8 mężczyzn)

- Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 140osób (65kobiet/75 mężczyzn)

- Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu- 246 osób (123 kobiet/123 mężczyzn)

- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 26 osób (20 kobiety/ 6 mężczyzn)

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 6 osób ( 4 kobiety/2 mężczyzn)

- Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 10 osób ( 7 kobiet/3  mężczyzn)

- Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie –10 osób (7kobiet/ 3 mężczyzn)

### Wartość projektu : 760 053,79 zł.

### Dofinansowanie projektu z UE: 673 653,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Lp.; Rodzaj działania; Opis; Ilość grup; Data rozpoczęcia; Data zakończenia; Miejsce. 1; Zajęcia wyrównawcze; 18 miesięcy zajęć wyrównawczych, łącznie 216 godzin; 3; marzec 2026; styczeń 2028; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 2; Zajęcia rozwijające uzdolnienia; 18 miesięcy zajęć rozwijających, łącznie 288 godzin; 4; marzec 2026; styczeń 2028; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 3; Koła zainteresowań; 18 miesięcy zajęć kół zainteresowań, łącznie 288 godzin; 4; marzec 2026; styczeń 2028; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 4; Zajęcia pomocy psychologiczno pedagogicznej; 18 miesięcy zajęć, łącznie 144 godziny; 3; marzec 2026; styczeń 2028; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 5; Szkolenie dla Rady Pedagogicznej; działania antydyskryminacyjne, 32 osoby Rady Pedagogicznej łącznie 5 godzin; 1; styczeń 2027; styczeń 2027; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 6; Szkolenie dla kadry dydaktycznej; szkolenie TUS, 1 nauczyciel dyplomowany - łącznie 16 godzin; -; marzec 2027; marzec 2027; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 7; Szkolenie dla kadry dydaktycznej; szkolenie w zakresie mediacji, 1 nauczyciel dyplomowany, 42 godziny; -; marzec 2027; marzec 2027; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 8; Szkolenie dla kadry dydaktycznej; studia podyplomowe- interwencja kryzysowa, 1 nauczyciel dyplomowany, 2 semestry; -; październik 2026; czerwiec 2027; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 9; Szkolenie dla kadry dydaktycznej; studia podyplomowe- psychotraumatologia, 1 nauczyciel dyplomowany, 2 semestry; -; październik 2026; czerwiec 2027; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 10; Doposażenie placówki- pomoce dydaktyczne; Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne; -; luty 2026; marzec2026; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 11; Udostępnienie sal; udostępnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, wkład własny szkoły 936 godziny; -; marzec 2026; styczeń 2028; Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze. 14; Zajęcia wyrównawcze; 18 miesięcy zajęć wyrównawczych, łącznie 360 godzin; 5; marzec 2026; styczeń 2028; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 15; Zajęcia rozwijające uzdolnienia; 18 miesięcy zajęć rozwijających, łącznie 720 godzin; 10; marzec 2026; styczeń 2028; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 16; Koła zainteresowań; 18 miesięcy zajęć kół zainteresowań, łącznie 576 godzin; 8; marzec 2026; styczeń 2028; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. Zajęcia pomocy Psychologiczno Pedagogicznej; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. logopedia; 18 miesięcy zajęć logopedycznych, 144 godziny; 2; marzec 2026; styczeń 2026; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 17; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 18 miesiące zajęć, łącznie 144 godzin; 4; marzec 2026; styczeń 2028; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 18; Doposażenie placówki- pomoce dydaktyczne; Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne; -; marzec 2026; marzec 2026; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze. 19; Udostępnienie sal; udostępnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, wkład własny szkoły- 1944 godzin; -; marzec 2026; styczeń 2028; Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze.